П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 09.06.2017       № 447

с. Большое Село

Об организации подготовки и празднования

Дня Села Большое Село «Провинция – душа России»

В целях повышения общественной активности жителей Большесельского района, привлечения жителей к более широкому освещению темы села, воспитанию в подрастающем поколении чувства патриотизма, гордости за свой родной край и её жителей, Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести День Села Большое Село «Провинция – душа России»  (далее – праздник)   01 июля 2017 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке к проведению праздника  согласно Приложению 1 к Постановлению.

3. Утвердить прилагаемый план подготовки основных мероприятий праздника согласно Приложению 2 к Постановлению.

4. Утвердить прилагаемую программу проведения Дня Села Большое Село «Провинция – душа России»   согласно Приложению 3 к Постановлению.

5. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение праздника согласно Приложению 4 к Постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Большесельского муниципального района  Леванцову С.Н.

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района             				                                                  В.А. Лубенин

Приложение 1 к постановлению администрации Большесельского муниципального района

от 09.06.2017г.  № 447

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению

Дня села Большое Село

Лубенин В.А. – Глава Администрации Большесельского муниципального района, председатель комитета;

Виноградов С.Г. – Первый заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района, заместитель председателя комитета;

Леванцова С.Н. - заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района;

Рыбакова Л.А. – управляющий делами Администрации Большесельского муниципального района;

Морозова О.Д. – консультант по экономике Администрации Большесельского муниципального района;

Гвоздарева О.Н. –  консультант Администрации Большесельского муниципального района;

Шведов Ю.М. - ведущий специалист Администрации Большесельского муниципального района;

Травникова И.Н. – заведующая отделом ВМР,  делам ГО ЧС Администрации Большесельского муниципального района;

Груздев С.В. – глава Большесельского сельского поселения (по согласованию);

Ватанин Н.Б. – директор МУП «Коммунальник»;

Яценко А.В. – главный врач ГУЗ «Большесельская ЦРБ» (по согласованию);

Запоздаев В.С. – врио начальника отделения полиции ОП «Большесельское» Тутаевского МО МВД России (по согласованию);

Окунева Г.Н. – главный редактор газеты «Большесельские вести» (по согласованию);

Прозорова Е.В – директор МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности».

Приложение 2 к постановлению администрации Большесельского муниципального района

от 09.06.2017г.  № 447

ПЛАН

подготовки и празднования Дня Села Большое Село

«Провинция – душа России»

| № п/п | Мероприятия | Срок (дата проведения) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний по организационным вопросам | еженедельно | Леванцова С.Н. |
| 2. | Подготовка и представление наградных материалов | до 23.06.2017 | Леванцова С.Н. Рыбакова Л.А. |
| 3. | Формирование списка приглашенных гостей на торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня села Большое Село | до 20.06.2017 | Рыбакова Л.А. |
| 4. | Приглашение гостей на торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня села Большое Село | до 23.06.2017 | Рыбакова Л.А. |
| 5. | Организация благоустройства территории села к праздничному мероприятию, праздничное украшение улиц | до 26.06.2017 | Груздев С.В. |
| 6. | Формирование плана дежурства работников администрации и водителей | до 26.06.2017 | Рыбакова Л.А. |
| 7. | Размещение торговых точек и аттракционов на площади | 01.07.2017 | Морозова О.Д. |
| 8. | Официальная встреча гостей | 01.07.2017 | Рыбакова Л.А. |
| 9. | Обеспечение дежурства медицинской службы | 01.07.2017 | Яценко А.В. (по согласованию) |
| 10. | Контроль за организацией безопасности проведения праздничных мероприятий | 01.07.2017 | Травникова И.Н. |
| 11. | Организационно-техническое обеспечение территории проведения праздника: - монтаж сценической площадки | 29.06.2017 | Гвоздарева О.Н. Ватанин Н.Б. |
|  | - освещение сценической площадки и поселка, электромонтажные работы, подключение звуковой аппаратуры и аттракционов | 01.07.2017 | Виноградов С.Г. Груздев С.В. |
|  | - расстановка стульев и лавочек на площади Советская | 01.07.2017 | Орлова В.А. |
|  | - демонтаж сценической площадки | 03.07.2017 | Гвоздарева О.Н. Ватанин Н.Б. |
| 12. | Организация питания почетных гостей | 01.07.2017 | Рыбакова Л.А. |
| 13. | Приглашение, встреча, размещение мастеров народного творчества | 01.07.2017 | Гвоздарева О.Н. Прозорова Е.В. |
| 14. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий, обеспечение безопасности передвижения к местам проведения праздника | 01.07.2017 | Запоздаев В.С. |
| 15. | Организация и проведение праздника | 01.07.2017 | Гвоздарева О.Н. Шведов Ю.М. Прозорова Е.В. Орлова В.А. |
| 16. | Размещение информации по подготовке и проведению праздника в газете «Большесельские вести» | до 26.06.2017 | Окунева Г.Н. |
| 17. | Уборка территории села | 02.07.2017 | Груздев С.В. |
| 18. | Изготовление и размещение рекламы праздника | 19.07.2017 | Прозорова Е.В. |

Приложение 3 к постановлению администрации Большесельского муниципального района

от 09.06.2017г.  № 447

Программа

праздника День села Большое Село  «Провинция – душа России»

| название | Время работы | место |
| --- | --- | --- |
| Бульвар мастеров «Большесельский Арбат» | 10.00 – 14.00 | площадь, аллея у памятника |
| Торговая ярмарка | 9. 00-14.00 | площадь |
| Аттракционы | с 10.00 | площадь |
| фотосалон «Взгляд через объектив» | 10.00 – 15.00 | музей |
| выставка – экскурсия «Культовые камни Верхневолжья» | 10.00 – 15.00 | парк |
| Детская библиополяна «Мастерская Карандаша» | 11.00 – 15.00 | парк |
| Мобильный планетарий | 11.00 | парк |
| Танцевальная ретро программа «Вечерка» | 17.00-18.00 | парк |
| «Русь задорная» концерт ансамбля «Ростовская частушка», г. Ростов Великий | 10.45 – 11.45 | площадь |
| Праздничное шествие «Русская провинция» | Формирование колонны у ДК 11.15 – 11.45 Шествие 11.45 – 12.00 | Маршрут: Дом культуры – ул. Челюскинцев- площадь Советская |
| торжественное открытие праздника «Провинция – душа России» | 12.00 – 13.00 | площадь |
| Первенство Ярославской области по футболу среди команд сельских районов | 12.00 | стадион |
| концерт творческих коллективов Большесельского района «Этот край певуч и звонок» | 13.00 – 14.40 | площадь |
| Шоу-концерт баянмикс дуэта баянистов «Мастер-класс», г. Вологда | 14.40 – 15.20 | площадь |
| Концерт вокально-инструментального ансамбля «ДеЖаВю» с. Большое Село, Дом культуры | 15.30 – 16.10 | площадь |
| Шоу-программа для детей «Ковбойские приключения» | 15.00 – 16.03 | парк |
| ZUMBA –вечеринка | 17.00 – 18.00 | остров |
| Силовой экстрим | 18.00 – 19.00 | площадь |
| «Trial School» (велотриал, юнисайкл), г. Ярославль | 19.00 – 20.00 | площадь |
| концерт вокалистов районного Дома культуры «Зажигаем звезды» | 20.00 – 22.00 | площадь |
| Дискотека «Огни Ярославии» с участием театра Огня "FireFOX", г. Ярославль | 22.00 – 00.00 | площадь |
| фейерверк | 0.00 | площадь |

Приложение 4 к постановлению администрации Большесельского муниципального района

от 09.06.2017г.  № 447

Смета

на проведение праздника День села Большое Село «Провинция – душа России»

Денежные средства по ВЦП «Развитие сферы культуры в Большесельском муниципальном районе»

на 2017-2019 гг.

| № п/п | наименование | количество | Цена в рублях | Сумма в рублях | Статья расхода | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детская библиополяна «Мастерская Карандаша» |
| 1 | Картон цветной | 5 | 44,00 | 220,00 | 290 | наличный |
| 2 | Цветная бумага | 4 | 32,50 | 130,00 |  |  |
| 3 | Клей | 6 | 25,00 | 150,00 |  |  |
| 4 | Конфеты (призы участникам) | 2 | 250,00 | 500,00 |  |  |
| Бульвар мастеров «Большесельский Арбат» |
| 5 | Благодарственные письма | 100 | 23,50 | 2 350,00 | 226 | безналичный |
| Выставка – экскурсия «Культовые камни Верхневолжья» |
| 6 | Подарочный набор продукции шоколадной фабрики «Собрание». Подарок автору выставки Ерохину В.И. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 290 | наличный |
| Фотовыставка «Взгляд через объектив» |
| 7 | Печать фото | 30 | 35,00 | 1 050,00 | 226 | наличный |
| Праздничное Шествие и Торжественная церемония открытия праздника «Провинция – душа России» |
| 8 | Подарки, приглашенным гостям «Ярославский медок» | 10 | 500,00 | 5 000,00 | 290 | безналичный |
| 9 | Организация шествия (оркестр) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 226 | безналичный |
| 10 | Баннер (юбка сцены) | 1 | 4 368,00 | 4 368,00 | 226 | безналичный |
| 11 | Душепарка (угощение ВИП) | 3 | 250,00 | 750,00 | 290 | безналичный |
| 12 | Сувениры для участников конкурса «Парад зонтиков» | 15 | 160,00 | 2 400,00 | 290 | наличный |
| Концерт художественной самодеятельности Большесельского района |
| 13 | ГСМ для подвоза участников художественной самодеятельности района | А-92 60л. | 34,70 | 2 082,00 | 340 | наличный |
| Организация концертов творческих коллективов |
| 14 | Дуэт баянистов «Мастер-класс», г. Вологда |  |  | 33 000,00 | 226 | безналичный |
| 15 | Велотриал, г. Ярославль |  |  | 20 000,00 | 226 | безналичный |
| 16 | Мастер-класс «Zumba-фитнес», г.Ярославль |  |  | 2 000,00 | 290 | наличный |
| 17 | Театр огня «FiRE-FOX» , г.Ярославль |  |  | 33 600,00 | 226 | безналичный |
| 18 | Ансамбль «Ростовская частушка», г.Ростов |  |  | 8 400,00 | 226 | безналичный |
| Гала-концерт |
| 19 | Сувениры участникам концерта | 30 | 100 | 3 000,00 | 290 | наличный |
| 20 | Фейерверк |  |  | 20 000,00 | 290 | безналичный |
| ИТОГО | 150 000,00 |

ИТОГО по смете 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей