Приложение №1 к

Постановлению администрации

Большесельского

муниципального района

от 26.01.2017 № 30

**Паспорт МЦП муниципальной программы Большесельского муниципального района**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«АКТУАЛИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018ГОДЫ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2016-2018 | |
| Куратор МЦП | Первый заместитель Главы администрации района, Виноградов Сергей Германович т.8485422-93-02 | |
| Ответственный исполнитель МЦП | Отдел имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности, агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды администрации Большесельского муниципального района(далее отдел ИЗОГД,АПК и ООС администрации района ) | Романова Т. В. заведующая отделом ИЗОГ**Д,**АПК и ООС администрации района  т.848542 2-93-07 |
| Исполнители МЦП [(1)](#sub_10111) | Отдел имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности, агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды администрации Большесельского муниципального района(далее отдел ИЗОГД,АПК и ООС администрации района ) | Валькова Н.А.ведущий специалист отдела ИЗОГД,АПК и ООС администрации района архитектор района  т. 848542 2-93-25 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://большесельский-район.рф/ | |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (единица измерения) | | | |
| всего | 2016 год | 2017год | 2018год |
| Предусмотрено решением Собрания представителей Большесельского муниципального района о бюджете: | 642.4 | 242.4 | 200 | 200 |
| - федеральные средства [(2)](#sub_10333) | - | - | - | - |
| - областные средства (2) | - | - | - | - |
| - местные средства (2) | 642.4 | 242.4 | 200 | 200 |
| - средства поселений (2) | - | - | - | - |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): |  |  |  |  |
| - бюджеты поселений [(2)](#sub_10444) | - | - | - | - |
| - внебюджетные источники [(2)](#sub_10444) | - | - | - | - |
| Итого по МЦП | 642.4 | 242.4 | 200 | 200 |

1. **Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**
   1. **Внесение изменений в Схему территориального планирования Большесельского муниципального района**

-В связи с принятием новых Федеральных, региональных и муниципальных программных документов, внеения изменений в действующие Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений требуется актуализация Схемы территориального планирования Большесельского муниципального района, утвержденная решением Собрания представителей Большесельского МР От 27.10.2011 №238 С. Закон Ярославской области от 07.11.2011г № 39-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»

**1.2.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральные планы Большесельского, Благовещенского и Вареговского сельских поселений в соответствии с Приказом Минэкономразвития 540 от 01.09.2014г**

В соответствии с Приказом необходимо внести изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки изменения, применив классификаторы обозначения видов разрешенного использования земельных участков. Изменения должны быть внесены до 2020года.

**1.3.Обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности**

Во исполнение Постановления правительства РФ от 9.06.2006г№363 ( во исполнение ст.57 Градостроительного Кодекса РФ) «Об информационном обеспечении Градостроительной деятельности», ОЦП «Развитие информатизации Ярославской области» на территории района в Большесельском муниципальном районе. В 2015году создано еще одно рабочее место для ведения ИСОГД района. Действие техническая поддержка ИСОГД истекло в 2015году, в целях нормального исполнения полномочий по ведению ИСГД техническая разовая поддержка необходима.

**1.4.Создание современной системы топографо-геодезического и картографического обеспечения Большесельского муниципального района**

ФС государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) во исполнение поручения зам.Председателя РФ письмом от 25.03.2015г №17 исх/04032-кк/15 готовит проект государственной программы РФ «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение РФ на 2016-2024годы».Администрация района готовила предложения по финансированию

**1.5.Разработка и утверждение документации по планировке перспективных территорий для объектов местного значения и индивидуального жилищного строительства.**

На территории района практически отсутствуют земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а так же для объектов местного значения и линейных сооружений. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрешения на строительство линейных сооружений выдаются при предоставлении проекта планировки территории. При отсутствии проекта планировки на земельный участок для ИЖС разрешения на строительство не могут быть выданы.

**2. Цель(и) МЦП**

1.Программа призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий,направленных на решение существующих проблем в жилищном строительстве.

2.Комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы, повышение уровня доступности и комфортности жилья, формирование рынка доступного жилья эконом класса.

3.Рациональное использование земельных участков, природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала поселений и природных (зеленых) зон, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

4.Обеспечение стабильности информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для предоставления информации заявителям для данной системы. Получение определенного дохода в бюджет района за выдачу документов.

5.Обеспечение органов муниципального района современными, достоверными и точными геопространственными данными

6.Обеспечение территорий для перспективной жилищной застройки и строительства линейных сооружений (местного значения) проектами планировки территории и для последующей выдачи разрешений на строительство жилья и инженерных коммуникаций для повышения комфортности жилья.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели(ей) | Показатель | | | | | | Предельное значение показателя на 2018год (3) |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение | | |  |
|  |  |  |  | 2016год | 2017год | 2018год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Развитие градостроительной документации в целях дальнейшего социально-экономического развития муниципального района :создание свободных от застройки территорий для развития жилищного строительства и строительства объектов муниципального назначения в целях улучшения жилищных условий граждан, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации градостроительной документации Комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы, повышение уровня доступности и комфортности жилья, формирование рынка доступного жилья эконом класса. | **1.Внесение изменений в Схему территориального планирования Большесельского муниципального района** | проект | 1 | 1 | - | - | 1 |
| **2.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений и Генеральные планы в соответствии с Приказом Минэкономразвития 540 от 01.09.2014г:**  **Большесельское с/п** | проект | 1 | - | 1 | - | 1 |
| **Благовещенское с/п** | проект | - | - | - | - | - |
| **Вареговское с/п** | проект | 1 | - | - | 1 | 1 |
| **3.Обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности** | Кол-во  документов  внесенных | 1000 | 300 | 300 | 400 | 1000 |
| **4.Создание современной системы топографо-геодезического и картографического обеспечения Большесельского муниципального района** | га | 31 | 31 | - | - | 31 |
|  | **5.Разработка и утверждение документации по планировке перспективных территорий для объектов местного значения и индивидуального жилищного строительства.** | проект | 1 | - | 1 | - | 1 |

**3.Задача(и) МЦП**

Актуализации градостроительной документации необходима в целях развития градостроительной документации Большесельского муниципального района, дальнейшего социально-экономического развития района и размещения объектов капитального строительства местного значения, жилищного строительства, рациональное использование земельных участков,а так же обеспечение определенных законодательством Российской Федерации, Ярославской области и Большесельского муниципального района социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования, является конечной задачей программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
|  | наименование | единица измерения | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.Развитие градостроительной документации:** |  |  |  |  |  |
| 1.1.Актуализация (внесение изменений в Схему территороиального планирования Большесельского муниципального района | проект | 1 проект | 1 | - | - |
| 1.2.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в соответствии с Приказом Минэкономразвития №540 от 01.09.2014г, в т.ч.:  1.2.1.Большесельское с/п  1.2.2.Благовещенское с/п  1.2.3.Вареговское с/п | проект | 1. проекта   1  -  1 | -  -  - | 1  -  - | -  -  1 |
| 1.3 Обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности | | Количество внесенных в систему документов | 1000 документов | 300 | 300 | 400 |
| 1.4.Создание современной системы топографического обеспечения Большесельского МР | | Актуализированные планшеты топографической съемки (8 планшетов) | 31 га | 31 | - | - |
| 1.5.Разработка и утверждение проекта планировки перспективной территории для строительства объектов местного значения и жилищного строительства | | проект | 1 | - | - | 1 |

**4. Механизмы реализации МЦП**

Реализует программу и управляет процессами её реализации ответственный исполнитель - Отдел имущественных и земельных отношений и градостроительной деятельности.

     Ответственный исполнитель осуществляет:

     - периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;  
     - рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);  
     - предоставление в установленном порядке отчётности о ходе реализации программы;  
     - участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.

     Мероприятия программы финансируются по следующей схеме:  
- разработка проектной документации проводится за счет бюджета муниципального района, освоение земельных участков и реализация инвестиционных проектов в целях дальнейшего социально-экономического развития района за счет средств застройщиков;

В программу могут быть включены следующие мероприятия:

- осуществление мероприятий, предусмотренных утверждённой в установленном порядке муниципальной целевой программой, направленными на дальнейшую актуализацию градостроительной документации в виде корректировки Схемы территориального планирования , корректировке и векторизации топографической подосновы для создания на ее основе дежурных адресных планов и дежурных планов инженерных коммуникаций в электронном виде.

     Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы местным бюджетами на очередной финансовый год.

     Администрация Большесельского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.  
     Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**5. Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,  (единица измерения) | | | | | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия  (в установленном порядке) |
| наименование  (единица измерения) | плановое значение | всего | ФС  (2) | ОС (2) | МС (2) | СП (2) | Бюджеты поселений (2) | ВИ[(2)](#sub_10444) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1.Развитие градостроительной документации | | | 2016  2018 | 642.4 | - | - | 642.4 | - | - | - | Администрация Большесельского муниципального района ;Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |
| 1.1. | Актуализация (внесение изменений в Схему территориального планирования Большесельского муниципального района | проект | 1 проект | 2016 | 142.4 | - | - | 142.4 | - | - | - | Администрация Большесельского муниципального района; Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в соответствии с Приказом Минэкономразвития №540 от 01.09.2014г, в т.ч.:  1.2.1.Большесельское с/п  1.2.2.Благовещенское с/п  1.2.3.Вареговское с/п | проект | 2 проекта | 2016-  2018  2017  -  2018 | 200  -  200 | -  -  - | -  -  - | 200  -  200 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Администрация Большесельского муниципального района; Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |
| 1.3 | Обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности | Количество д-ов | 1000 | 2016  2017  2018 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Администрация Большесельского муниципального района; Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |
| 1.4 | Создание современной системы топографо-геодезического и картографического обеспечения Большесельского муниципального района | Актуализированные планшеты топографической съемки | 31га | 2016  2017  2018 | 100  -  - | -  -  - | -  -  - | 100  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Администрация Большесельского муниципального района; Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |
| 1.5 | Разработка проекта планировки перспективной территории для строительства объектов местного значения жилищного строительства | проект | 1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Большесельского муниципального района; Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |
|  | Итого по МЦП | | | 2016-  2018 | 642.4 | - | - | 642.4 | - | - | - | Администрация Большесельского муниципального района; Отдел ИЗОГД ,АПК и ООС администрации района |

(1) ГРБС в рамках подпрограммы

(2) Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

(3) Графа указывается при условии наличия данного показателя в стратегических документах

**Используемые сокращения**

**ГРБС** - главный распорядитель бюджетных средств

**СПА** – структурное подразделение Администрации Большесельского муниципального района

**ФС** - федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_\_ год

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС [<\*>](#P2694) | | | ОС | | МС[<\*>](#P2694) | | ВИ [<\*>](#P2694) | |
| план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной

целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_19

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_20

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

base_23638_84652_21

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

base_23638_84652_22

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

base_23638_84652_23

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст) | Стратегическая результативность МЦП |
| Rст>= 95% | высокорезультативная |
| 85% <Rст< 95% | среднерезультативная |
| Rст<= 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

base_23638_84652_24[<\*>](#P2822)

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_25

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

<\*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп) | Результативность исполнения МЦП |
| Rисп>= 95% | высокорезультативная |
| 85% <Rисп< 95% | среднерезультативная |
| Rисп<= 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:

base_23638_84652_26

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп) | Эффективность исполнения МЦП |
| Eисп>= 100% | высокоэффективная |
| 90% <Eисп< 100% | среднеэффективная |
| Eисп<= 90% | низкоэффективная |