## Лист1
План деятельности управления образования Большесельского муниципального района Ярославской области на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия плана | Дата начала | Дата окончания | Результат |  |  | Исполнитель (ФИО) | Примечания
|  |  |  | Показатель | Ед. измерения | План
Стратегическая деятельность
Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в Ярославской области
| Реализация плана мероприятий по созданию условий для введения и реализации ФГОС общего образования в Большесельскм муниципальном районена 2013 - 2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Никитина Е.В.Чернова И.В.
| Обеспечение введения ФГОС основного общего образования в 5-7 классах образовательных организациях области. | 01.01. | 31.12. | обеспечены условия | % | 100 | Чернова И.В. Никитина Е.В.
Реализация приоритетного национального проекта "Образование"
| Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Бурыкина В.Б.Чернова И.В.
| организация и проведение конкурса "Воспитатель года" | 2015-03-01 | 2015-04-01 | конкурс проведен | да/нет | да | Никитина Е.В.
| организация и проведение конкурса "Классный классный" | 2015-03-01 | 2015-05-01 | конкурс проведен | да/нет | да | Никитина Е.В.
| Организация и проведение конкурса учителей, реализующих инновационные образовательные программы | 01.01. | 2015-04-01 | конкурс проведён | да/нет | да | Никитина Е.В.
| Организация и проведение конкурса учителей "Мой лучший урок" | 01.04. | 31.12. | сопровождение осуществлено | да/нет | да | Никитина Е.В.
Реализация мероприятий ВЦП развития образования на 2015-2017 годы
| Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | 01.01. | 31.12. |  |  |  | Чернова И.В.Бурыкина В.Б Уткина О.Н. Никитина Е.В.
Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
4.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | 01.01. | 31.12. | потребность в местах в дошкольные образовательные учреждения (всего детей/из них от 3 до 7 лет) | чел/чел |  | Астафьева С.В., Калугина О.Ю.
4.1.1. | Создание дополнительных мест в сети образовательных организаций дошкольного образования за счет развития негосударственного сектора | 01.01. | 31.12.
4.1.2. | Реализация мероприятий ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Калугина О.Ю., Астафьева С.В., Коптева А.Н.
4.1.2.1. | [6 empty] | Коптева А.Н.
4.1.2.2. | [6 empty] | Коптева А.Н.
4.2. | Мониторинг доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы(мероприятия необходимо указать) | 01.01. | 31.12. | доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | % | 37 | Кузнецова И.В., Абдрашитова Г.В. | НА СОГЛАСОВАНИЕ
4.2.1. | [6 empty] | Кузнецова И.В.
4.2.2. | [6 empty] | Кузнецова И.В.
4.3. | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 01.01. | 31.12. | число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % |  | Астафьева С.В.
4.3.1. | Разработка и реализация межведомственной "дорожной карты" по увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 01.01. | 31.12. | мероприятия "дорожной карты" реализованы | % | 100 | Лобанова Н.Н., Костыгова Е.А.
4.3.2.
4.4. | Увеличение к 2020 году с 3 до 25 процентов доли образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья | [5 empty] | Сумеркина В.М., Абдрашитова Г.В.
4.4.1. | Реализация мероприятий региональной программы "Доступная среда" (вставить мероприятия) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Абдрашитова Г.В.
4.4.1.1. | Проведение мероприятий по формированию доступной среды в учреждениях профессионального образования | 01.01. | 31.12. | доля учреждений, в которых проведены мероприятия | % | 16 | Рысина О.П. | ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
Деятельность по развитию
| Мероприятия по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | мероприятия проведены согласно плану | мероприятия проведены согласно плану | да | Чернова И.В.
1.1. | Создание региональной системы мониторинга условий, образовательного процесса и результатов введения и реализации ФГОС | [5 empty] | Астафьева С.В.
1.1.1. | Разработка пакета документов по определению образовательных результатов освоения ФГОС среднего общего образования, разработка критериев оценивания и диагностических материалов для рубежного оценивания | 01.01. | 31.12. | пакет документов, критерии и диагностические материалы разработаны | да/нет | да | Молодцова В.И.
1.1.2. | Организационное и методическое сопровождение проведения мониторинга промежуточных образовательных результатов обучающихся 6 классов | 01.01. | 31.12. | сопровождение осуществляется | да/нет | да | Молодцова В.И. | ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
1.1.3. | Организационное и методическое сопровождение проведения мониторинга условий введения и реализации ФГОС основного общего образования | 01.01. | 31.12. | сопровождение осуществляется | да/нет | да | Молодцова В.И. | ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
1.1.4. | Разработка пакета документов по организации и проведению мониторинга личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | 01.01. | 01.09. | пакет документов разработан | да/нет | да | Кузнецова И.В.
1.1.5. | Организационное и методическое сопровождение проведения мониторинга условий введения и реализации ФГОС основного общего образования | 01.09. | 31.12. | сопровождение осуществляется | да/нет | да | Молодцова В.И.
1.1.6. | Организационное и методическое сопровождение апробации инстументария проведения мониторинга личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | 01.01. | 31.12. | сопровождение осуществляется | да/нет | да | Кузнецова И.В.
1.2. | Развитие современной информационно-образовательной среды в региональной системе образования | [5 empty] | Астафьева С.В.
1.2.1. | Реализация проекта "Формирование ИКТ компетентности участников образовательного процесса" | 01.01. | 31.12. | проект реализован | да/нет | да | Золотарева А.В. | ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
1.2.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров в области использования ИКТ в образовательном процессе | 01.01. | 31.12. | кол-во прошедших повышение квалификации | чел. |  | Золотарева А.В.
1.2.3. | Методическое и организационное сопровождение муниципальных ресурсных центров по организации дистанционного обучения | 01.01. | 31.12. | кол-во центров | ед. | 25 | Иванова Т.А.
1.2.4. | Техническое, организационное, методическое сопровождение реализации дополнительных образовательных программ в дистанционном режиме | 01.01. | 31.12. | кол-во программ | ед. |  | Васильева И.Е.
1.2.5. | Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение проведения видеоконференций и мастер-классов для обучающихся | 01.01. | 31.12. | кол-во видеоконференций | ед. |  | Васильева И.Е.
1.2.6. | Обновление фонда информационно-образовательноных ресурсов школьных библиотек в соответствии с ФГОС | 01.01. | 31.12. | кол-во экземпляров | ед. |  | Золотарева А.В.
1.2.7. | Создание первичного фонда дистанционных курсов и обеспечения их экспериментального внедрения | 01.01. | 31.12. | кол-во курсов | ед. |  | Золотарева А.В.
1.3. | Развитие системы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | [5 empty] | Кузнецова И.В.
1.3.1. | Повышение компетентности специалистов по вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС | 01.01. | 31.12. | проведены консультации, семинары, повышена компетентность специалистов | да/нет | да | Кузнецова И.В., Золотарева А.В.
1.3.2. | [6 empty] | Кузнецова И.В.
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области, областных целевых программ, ведомственной целевой программы, региональных программ | 2015-01-01 | 2015-12-31 | мероприятия проведены согласно плану | мероприятия проведены согласно плану | да | Чернова И.В. Никитина Е.В. Бурыкина В.Б.
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Большесельском муниципальном районе в части дошкольного образования на 2015 год | 2015-01-01 | 2015-12-31 | мероприятия проведены согласно плану | мероприятия проведены согласно плану | да | Чернова И.В.Кузнецова Л.С.
| Информационное, методическое и организационное сопровождение перехода в дошкольных образовательных организациях к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Кузнецова Л.С.
| Обеспечение взаимодействия с Департаментом строительства, Департаментом образования Правительства Ярославской области и Администрацией БМР по созданию дополнительных мест в сети образовательных организаций дошкольного образования, в т.ч. высокозатратные места (строительство с.Новое, д.Сельцо) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В.
| Реализация мероприятий плана-графика введения ФГОС дошкольного образования на 2014-2016 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Кузнецова Л.С.
| Разработка рекомендаций в соответствии с перечнем требований к условиям организации дошкольного образования, включающим требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующему инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | 01.01. | 31.12. | рекомендации разработаны | да/нет | да | Чернова И.В. Кузнецова Л.С.
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | 01.01. | 31.12. | доля образовательных учреждений, в которых разработаны и утверждены должностные инстукции | % | 100 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования для работы в условиях ФГОС | 01.01. | 31.12. | программы разработаны | да/нет | да | Никитина Е.В.
| Разработка и реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до образовательных организаций дошкольного образования с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям профессионального стандарта | 01.01. | 31.12. | модели разработаны | да/нет | да | Никитина Е.В. Кузнецова Л.С.
| Реализация мероприятий по оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования | 01.01. | 31.12. | доля расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда организаций дошкольного образования | % | из дорожной карты | Чернова И.В.Коптелова Н.А.
| Мониторинг оптимизации численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений в организациях дошкольного образования | ежеквартально |  | количество проведенных мониторингов | ед | 4 | Коптелова Н.А.
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Большесельском районе в части дошкольного образования на 2015 год | [5 empty] | Чернова И.В. Кузнецова Л.С.
| Информационное, методическое и организационное сопровождение перехода в общеобразовательных организациях к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Разработка и реализация муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | 01.01. | 31.12. | разработан и реализован региональный комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | да/нет | да | Уткина О.Н.
| Подготовка методических рекомендаций по корректировке основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учётом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | 01.01. | 31.12. | рекомендации разработаны | да/нет | да | Никитина Е.В.Кузнецова Л.С.
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Большесельском муниципальном районе в части дополнительного образования на 2015 год | [5 empty] | Чернова И.В.Бухалова С.М.
| Информационное, методическое и организационное сопровождение перехода в организациях дополнительного образования детей (МОУ ДОД Большесельский ЦДТ)к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В.Бурыкина В.Б.
| Актуализация муниципального банка педагогического опыта современных моделей организации дополнительного образования детей | 01.01. | 31.12. | организованы мероприятия по распространению современных моделей через региональный ресурсный центр | да/нет | да | Чернова И.В.Никитина Е.В.
| Разработка рекомендаций по модернизации дополнительных образовательных программ в МОУ ДОД Большесельском ЦДТ | 01.01. | 31.12. | рекомендации разработаны | да/нет | да | Чернова И.В. Никитина Е.В, Бухалова С.М.
| Разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей | 01.01. | 30.06. | программа разрабоана | да/нет | да | Чернова И.В. Никитина Е.В, Бухалова С.М.
| Разработка нормативно-правовых документов по организации дополнительного образования детей в Большесельском муниципальном районе | 01.01. | 31.12. | документы разработаны | да/нет | да | Чернова И.В. Бухалова С.М.
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области в части защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 год | [5 empty] | Лошманова Н.Н.
| Организация работы по по профилактике социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождению приёмных семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот с использованием ресурсов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01. | 31.12. | доля организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, принимающих на воспитание детей-сирот, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот, в общем количестве организаций для детей-сирот | % |  | Лошманова Н.Н
| Организация постинтернатного сопровождения по договорам о социальной адаптации в отношении выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей, достигших совершеннолетия | 01.01. | 31.12. | доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых заключен договор о социальной адаптации, в общем количестве выпускников | % |  | Лошманова Н.Н
| Организация обучения работников органов опеки и попечительства, организаций, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей, организаций для детей-сирот с целью обучения их современным технологиям работы по реабилитации и защите прав детей-сирот | 01.01. | 31.12. | доля специалистов прошедших переподготовку, повышение квалификации | % |  | Лошманова Н.Н.Брюханкова Н.Б.
| Координация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, в рамках деятельности сети служб сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц | 01.01. | 31.12. | численность детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, возвращенных родителям, восстановленным в родительских правах, или родителям, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах | чел | 8 | Лошманова Н.Н.
| Реализация муниципальной программы Большесельского муниципального района Ярославской области"Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2015-2017 годы" | [5 empty] | Чернова И.В.
| Актуализация ОЦП и ВЦП в рамках государственной программы (в т.ч. ИАС Планирование) | 01.01. | 31.12. | ежеквартально, в теч. месяца после утверждения бюджета |  |  | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы управления образования администрации БМР | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Реализация мероприятий, предусмотренных соглашением о совместной деятельности по реализации мероприятий ведомственной целевой программы департамента образования Ярславской области в рамках субсидии местным бюджетам на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В.Уткина О.Н.
| Реализация мероприятий по энергосбережению в рамках ведомственной целевой программы управления образования | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Уткина О.Н.
| Приобретение учебников для общеобразовательных организаций | 01.02. | 31.08. | учебники приобретены в соответствии с заявками МОУО | % | 100 | Смирнова Т.Н.
| Реализация мероприятий ОЦП департамента образования ЯО"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013-2015 годы (вставить мероприятия) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В.
| Участие в областном конкурсе "Лучший музей образовательного учреждения" | 01.01. | 31.12. | конкурс проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Уткина О.Н
| Реализация мероприятий ОЦП департамента образования ЯО "Противодействие коррупции в Ярославской области" на 2014-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
Иванова Т.В.
| Реализация мероприятий ОЦП департамента образования ЯО "Развитие информационного общества в Ярославской области" на 2014-2016 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Уткина О.Н.
| Реализация мероприятий ОЦП департамента образования ЯО "Безопасный регион" в Ярославской области на 2013-2015 года | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Уткина О.Н.
| Реализация мероприятий ОЦП департамента образования ЯО"Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" на 2013-2016 годов (вставить мероприятия) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Уткина О.Н. Бурыкина В.Б.
| Реализация мероприятий ОЦП "Семья и дети Ярославии"на 2011-2015 годы (вставить мероприятия) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Уткина О.Н. Лошманова Н.Н.
| Реализация мероприятий ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2012-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Уткина О.Н. Коптелова Н.А.
| Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ | 01.01. | 31.12. | кол-во залов, работающих в вечернее время | ед. | 7 | Уткина О.Н.
| Проведение занятий профилактической направленности с обучающимися образовательных учреждений с использованием дистанционных образовательных технологи | 01.01. | 31.12. | кол-во мероприятий | ед. |  | Уткина О.Н.
| Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 01.01. | 31.12. | кол-во мероприятий | ед. |  | Чернова И.В. Уткина О.Н.
| Реализация мероприятий муниципального проекта "Развитие кадрового потенциала системы образования Большесельского муниципального района Ярославской области" (по отдельному плану) | [5 empty] | Чернова И.В. Бурыкина В.Б. Никитина Е.В.
| Участие в реализации мероприятий регионального проекта Ярославская математическая школа (по отдельному плану) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Никитина Е.В.
| Участие в реализации мероприятий проекта "Поддержка слабых школ, работающих в сложных социальных контекстах" (по отдельному плану) | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Создание условий для участия общественности в управлении системой образования | [5 empty] | Чернова И.В.
| Проведение независимой оценки качества работы образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | доля муниципальных организаций | % | 30 | Чернова И.В.
| Создание и сопровождение деятельности Общественного совета при управлении образования БМР ЯО | 01.01. | 31.12. | сопроводжение осуществляется | да/нет | да | Чернова И.В.
| Обеспечение перевода услуг, ответственным за предоставление которых является управление образования , в электронный вид | 01.01. | 31.12. | кол. услуг | ед. |  | Чернова И.В. Уткина О.Н
| Заполнение новой формы муниципального реестра муниципальных услуг | 01.01. | 31.12. | ежеквартально, в теч. месяца после утверждения бюджета | ед. | 4 | Чернова И.В. Уткина О.Н Коптелова Н.А.
| Организация работы по предоставлению муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде | 01.01. | 31.12. |  |  |  | Чернова И.В. Уткина О.Н.
| Подготовка учителей и преподавателей физической культуры образовательных организаций района к работе по поэтапному введению ВФСК ГТО | 01.01. | 31.12. | доля обученных человек | % | 10 | Чернова И.В. Уткина О.Н.
Деятельность по совершенствованию
| Совершенствование системы общего образования | [5 empty] | Чернова И.В.
| Совершенствование системы специального (коррекционного) образования | [5 empty] | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Совершенствование деятельности органов опеки и попечительства | [5 empty] | Лошманова Н.Н.
| Совершенствование деятельности дополнительного образования и организации летнего отдыха обучающихся и воспитанников | [5 empty] | Уткина О.Н.Бухалова С.М.
Текущая деятельность
Организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов
| Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года" | 01.02. | 30.04. | конкурс проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Никитина Е.В.
| Проведение муниципального конкурса "Лучший воспитатель дошкольного учреждение" | 01.05. | 30.06. | конкурс проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Никитина Е.В.
| Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по номинациям (по отдельному плану) | 01.01. | 31.12. | кол-во проведенных конкурсов | ед. |  | Чернова И.В. Никитина Е.В.
| Праздник выпускников школ Большесельского муниципального и участие в бале выпускников Ярославской области |  |  | мероприятие проведено | да/нет | да | Бурыкина В.Б.
| Августовское совещание работников образования (с участием главы администрации БМР) | 01.08. | 30.08. | мероприятие проведено | да/нет | да | Чернова И.В.
| Торжественные линейки в образовательных учреждениях района , посвященные Дню знаний | 01.09. |  | мероприятие проведено | да/нет | да | Чернова И.В. Бурыкина В.Б. Уткина О.Н.
| Районный праздник, посвященный Международному дню учителя (с участием Главы администрации БМР) | 5.10. |  | мероприятие проведено | да/нет | да | Чернова И.В.
| Присуждение стипендий Губернатора области и главы администрации БМР в сфере образования | 01.02. | 31.10. | количество присужденных премий | ед. | 5 | Бурыкина В.Б.
| Муниципальный этап XI Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 01.02. | 28.02. | мероприятие проведено | да/нет | да | Бухалова С.М.
| Проведение массовых мероприятий для обучающихся в соответствии с Межведомтсвенным календарем массовых мероприятий | 01.01. | 31.12. | доля проведенных мероприятий | % | 100 | Чернова И.В. Бухалова С.М.Уткина О.Н.
| Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всеросийской олимпиады школьников | 01.01. | 28.02. | мероприятие проведено | да/нет | да | Никитина Е.В.
| Проведение итогового сочинения(изложения) | 04.02, 06.05. |  | мероприятие проведено | да/нет | да | Чернова И.В. Бурыкина В.б.
| Проведение государственной итоговой аттетстации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 14.02. март -апрель ; май-июнь, сентябрь |  | итоговая аттестация проведена | да/нет | да | Чернова И.В. Бурыкина В.б.
| Участие в малых областных олимпиад школьников | [5 empty] | Никитина Е.В.
| Орагнизация проведения в образовательных учреждениях Большесельского муниципального района Ярославской области единого урока, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 01.05. | 31.05. | единые уроки проведены | да/нет | да | Чернова И.В. Уткина О.Н.
| Организация проведения в общеобразовательных организациях, библиотеках и музеях Большесельского района Ярославской области уроков мужества, тематических классных часов, конференций, выставок, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участниками боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных локальных конфликтов, посвященных Дню Победы | 01.04. | 31.05. | мероприятия проведены | да/нет | да | Чернова И.В.
Коллегиальная деятельность
| участие в работ е комиссии по опеке и попечительству | 01.01. | 2015-12-31 | протокол комиссии | протоколов | 12 | Чернова И.В. Лошмановаа Н.Н.
| Заседание комиссии по работе с обучающимися, уклоняющимися от обучения | 01.01. | 2015-12-31 | протокол комиссии | протоколов | 8 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-01-01 | 2015-12-31 | протокол комиссии | протоколов | 10 | Чернова И.В. Лошманова Н.Н.
| Проведение совещаний руководителей образовательных организаций БМР | 2015-01-01 | 2015-12-31 | протоколы совещаний | протоколов | 12 | Чернова И.В.
| Участие в заседаниях комиссии по работе с семьями, нуждающимися в государственной поддержке | 2015-01-01 | 2015-12-31 | протоколы совещаний | протоколов | 8 | Чернова И.В.
| Проведение совещаний ответственных образовательных организаций БМР за проведение итоговой аттастации в 2015 году | 2015-01-01 | 2015-12-31 | протоколы совещаний | протоколов | 7 | Бурыкина В.Б.
| Работа комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году | 01.07. | 2015-08-15 | акты приемки | актов приемки | 16 | Чернова И.В. Уткина О.Н.
Организация финансовой деятельности
| Расходование субвенции управлением образования на государственную поддержку опеки и попечительства | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А. Лошманова Н.Н.
| Расходование и контроль за использованием субвенции местным бюджетам на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А.Лошманова Н.Н.
| Контроль за расходованием субвенции местным бюджетам на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А. Лошманова Н.Н.
| Контроль за расходованием субвенции местным бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А. Лошманова Н.Н.
| Обеспечение осуществления единовременных выплат на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся единоличными собственниками жилых помещений | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А. Лошманова Н.Н.
| Контроль за расходованием субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А. Уткина О.Н
| Контроль за расходованием субсидии на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для заниятий в них обучающихся | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А. Уткина О.Н.
| Контроль за расходованием субвенции на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А.
| Контроль за расходованием субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А.
| Контроль за расходованием субвенции на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А.
| Контроль за расходованием субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | ежемесячно | да/нет | да | Коптелова Н.А.
Организация контрольной деятельности
| Осуществление муниципального контроля в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с утверждённым планом проведения плановых проверок юридических лиц | 01.01. | 31.12. | выполнение плана | % | 100 | Чернова И.В.Бурыкина В.Б.
| Организация и проведение ведомственного контроля в сфере закупок подведомственных учреждений | 01.01. | 31.12. | выполнение плана | % | 100 | Уткина О.Н. Коптелова Н.А.
| Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства МР | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ежеквартально | количество проверок | 4 | Чернова И.В.
| Проверка осуществления органами опеки и попечительства контроля за исполнением опекунами (попечителями) обязанностей по обеспечению сохранности жилых помещений и имущества подопечных | 2015-01-01 | 2015-12-31 | жилое помещение сохранео | % | 70 | Чернова И.В.Лошманова Н.Н.
| Проведение внутреннего финансового контроля имсполнения бюджета подведомственными учреждениями (по отдельному графику) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | бюджет исполнен | % | 100 | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
Организация и проведение мониторингов и анализа в муниципальной системе образования
| Организация и проведение мониторинга системы образования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" | 25.11. |  | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Организация и проведение ежемесячного мониторинга доступности дошкольного образования | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Уткина О.Н.
| Организация и проведение мониторинга исполнения мероприятий "дорожной карты" по повышению эфективности и качества образовательных услуг. | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ 4 школ района , работающих в сложных социальных условиях | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Бурыкина В.Б.
| Осуществление мониторинга по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В.
| Осуществление мониторинга оказания мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в части оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также освобождения от внесения платы за пользование жилым помещение (платы за наём) и других мер | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Лошманова Н.Н.
| Осуществление мониторинга деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В.
| Осуществление мониторинга среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников образовательных учреждений района в рамках реализации мероприятий Указа Президента РФ от 07.05.2014 г. № 597 | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Осуществление мониторинга эффективности использования средств областного и местного бюджетов в рамках ВЦП управления образования | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Осуществление мониторинга организации отдыха и оздоровления детей | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Уткина О.Н.
| Монитроинг готовности учреждений образования к отопительному сезону | 01.09. | 01.11. | мониторинг проедён | да/нет | да | Чернова И.В.
| Мониторинг готовности к новому учебному году | 01.07. | 2015-08-15 | мониторинг проведен | % готовности оо | 100 | Чернова И.В. Уткина О.Н
| Осуществление мониторинга правоприменения, совершенствование муниципальных нормативных актов, касающихся системы образования | 01.01. | 31.12. | мониторинг проведен | да/нет | да | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
Подготовка и предоставление отчётности
| Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2014 год, | 2015-01-20 |  | отчет подготовлен | да/нет | да | Чернова И.В.
| Публичный отчет о работе управления образования за 2014 год | 2015-08-28 |  | отчет подготовлен | да/нет | да | Чернова И.В.
| Отчет о реализации мероприятий Национальной стратегии действий в интересах детей | 01.01. | 31.12. | отчет подготовлен | ед. | 4 | Лошманова Н.Н.
| Отчет о реализации мероприятий Концепции по демографической политики Ярославской области | 01.01. | 31.12. | отчет подготовлен | ед. | 4 | Чернова И.В.
| Подготовка информации для аналитического отчета по исполнению указов Президента РФ | 01.01. | 31.12. | отчет подготовлен | ед. | 2 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Отчеты о реализации мероприятий "дорожной карты" Управления образования | до 15 числа месяца следующего за отчётным периодом |  | кол-во отчётов | ед. | 2 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.
| Отчёт "О результатах реализации Национальной образовательной инициативы"Наша новая школа" | до 05 числа месяца следующего за отчётным периодом |  | кол-во отчётов | ед. | 4 | Чернова И.В.
| Отчет о ведении региональной базы данных "Одаренные дети" | ежеквартально |  | кол-во отчетов | ед. | 4 | Бухалова С.М.
| Отчет в Департамент образования ЯО об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | по запросу |  | кол-во отчётов | ед. | 1 | Никитина Е.В.
| Отчёт о расходовании средств ВЦП | до 15 числа месяца следующе-го за отчётным периодом |  | кол-во отчётов | ед. | 4 | Чернова И.В Коптелова Н.А.
| Отчёт "О расходах областного и районного бюджетов по МЦП и ВЦП" | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 4 | Коптелова Н.А.
| Отчёты в Пенсионный фонд | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 12 | Коптелова Н.А.
| Отчеты в фонд социального страхования | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 12 | Коптелова Н.А.
| Отчеты в налоговую инспекцию | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 12 | Коптелова Н.А.
| Отчеты в управление статистики | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 12 | Уткина О.Н. Коптелова Н.А
| Отчёт в Департамент образования ЯО о расходовании средств субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 4 | Коптелова Н.А.
| Сводный прогноз объёма закупок на 20165и плановый период 2016и 2017 годов | 2014-08-01 | 2014-09-01 | кол-во отчётов | ед. | 1 | Уткина О.Н.
| Отчеты по форме ТЭБ-Потребитель | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 1 | Коптелова Н.А.
| Отчёты 22ЖКХ | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 17 | Коптелова Н.А.
| Паспорта безопасности | 01.01. | 31.12. | кол-во корректировок | ед. | 68 | Уткина О.Н.
| Отчёт "Сведения об обеспечении комплексной безопасности учрежденйи образования " | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 2 | Уткина О.Н.
| Ежегодный отчёт о несчастных случая, проишедших с работниками во время образоваетльного процесса и проведения мероприятий и отчёт о состоянии пожарной безопасности в образовательных организациях | 01.01. | 31.12. | кол-во отчётов | ед. | 1 | Уткина О.Н.
| План подготовки учреждений к началу отопительного сезона и оформление паспортов готовности учреждений к отопительному сезону | 2014-02-01 | 2014-10-01 | кол-во паспортов | ед. | 17 | Уткина О.Н.
Формирование и реализация муниципальных заданий
| Обеспечение перехода на новые наименования муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства области от 13.07.2011 №513-п (в ред. от 04.07.2014 № 650 - п) "О Сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств" | 01.01. | 31.12. | муниципальные задания методики расчета нормативов приведены в соответствие | да/нет |  | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Формирование муниципальных для подведомственных учреждений | 2015-01-01 | 2015-02-01 | ГЗ | ед. | 17 | Чернова И.В. Коптелова Н.А.
| Корректировка муниципальных заданий | 01.02. | 2015-12-31 | проведена корректировка | да/нет | да | Чернова И.В.
| Определение эффективности выполнения МЗ | 01.03. | 2015-12-31 | проведена оценка | да/нет | да | Чернова И.В.
| Предоставление отчётности по исполнению МЗ | 2015-02-01 | 2016-02-01 |  | кол-во отчётов |  | Чернова И.В.
Начальник управления образования ____________ __________________ _______________ (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

## Вырезано
2. | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области, областных целевых программ, ведомственной целевой программы, региональных программ
2.1. | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области
2.1.1. | Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.1.2. | Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.1.3. | Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.1.3. | Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.1.4. | Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.2. | Реализация мероприятий ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"
2.2.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.2.2. | Капитальный ремонт функционирующих зданий и помещений для реализации образовательной программы дошкольного образования | 01.01. | 31.12. | количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед/мест | 2/100 | Коптева А.Н.
2.2.3. | Анализ возможностей привлечения частных инвесторов на условиях государственно-частного партнёрства | 01.01. | 31.12. | отчет о проведении анализа | да/нет | да | Коптева А.Н.
2.2.4. | Разработка предложений для частных инвесторов | 01.01. | 31.12. | перечень объектов строительства и реконструкции для частных инвесторов | да/нет | да | Коптева А.Н.
2.3. | Реализация мероприятий ОЦП "Модернизация профессионального образзования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области"
2.3.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Модернизация профессионального образзования в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области" | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.3.2. | Создание организационно-методического обеспечения процесса прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах | 01.01. | 31.12. | количество мероприятий | ед | 6
2.3.3. | Модернизация механизмов повышения имиджа подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики среди населения, организация профориентационной работы, обеспечение рекламных кампаний, методического сопровождения и мониторинга реализации ОЦП | 01.01. | 31.12. | количество подготовленных и изданных документов | ед | 31 | Кузнецова И.В.
2.3.4. | Создание и модернизация учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций в целях поддержки кластерной политики региона | 01.01. | 31.12. | количество открытых и модернизированных профилей подготовки/ количество профессиональных образовательных организаций, где создана и модернизирована МТБ | ед/ед | 0.33333
2.3.5. | Создание и модернизация профилей подготовки в соответствии с потребностями муниципальных рынков труда | 01.01. | 31.12. | количество открытых и модернизированных профилей подготовки/ количество профессиональных образовательных организаций, где создана и модернизирована МТБ | ед/ед | 2/2
2.3.6. | Создание многоуровневых многопрофильных профессиональных образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | созданы многоуровневые многопрофильные профессиональные образовательные организации | ед | 2
2.3.7. | Создание, включая модернизацию учебно-материальной базы, разработку и закупку информационного и методического обеспечения, многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций | ед | 3
2.3.8. | Создание на конкурсной основе центра сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций по профессиям электротехнического профиля | 01.01. | 31.12. | создан центр сертификации квалификаций выпускников | ед | 1
2.3.9. | Создание на конкурсной основе центра сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций по профессиям сельскохозяйственного профиля | 01.01. | 31.12. | создан центр сертификации квалификаций выпускников | ед | 1
2.3.10. | Проведение капитальных ремонтов помещений учебных зданий | 01.01. | 31.12. | количество профессиональных образовательных организаций | ед | 2
2.3.11. | Проведение капитальных ремонтов, приобретение мебели и мягкого инвентаря для общежитий профессиональных образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | количество мест с улучшенными условиями для проживания | кд | не менее 750
2.3.12. | Стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на производстве | 01.01. | 31.12. | количество преподавателей и мастеров, прошедших стажировку | чел | 25
2.3.13. | Проведение семинаров, в том числе межрегиональных, для руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по обмену опытом | 01.01. | 31.12. | количество человек/ количество семинаров | чел/ед | 100/1
2.3.14. | Заграничные стажировки руководящих и педагогических работников | 01.01. | 31.12. | количество руководящих и педагогических работников, прошедших заграничную стажировку | чел | 20
2.3.15. | Проведение мастер-классов с приглашением ведущих специалистов по наиболее приоритетным профилям подготовки кадров | 01.01. | 31.12. | количество преподавателей и мастеров, прошедших мастер-классы | чел | 50
2.3.16. | Проведение конкурсов профессионального мастерства руководящих и педагогических работников | 01.01. | 31.12. | количество человек/ количество конкурсов | чел/ед | 20/1
2.3.17. | Повышение производственной квалификации мастеров производственного обучения | 01.01. | 31.12. | количество мастеров, прошедших повышение производственной квалификации | чел | 20
2.3.18. | Повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин | 01.01. | 31.12. | количество преподавателей, прошедших повышение квалификации | чел | 20
2.3.19. | Участие работников и обучающихся профессиональных образовательных организаций в международных, федеральных и межрегиональных форумах, фестивалях, конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, национальных чемпионатах по актуальным проблемам развития образования | 01.01. | 31.12. | количество работников принявших участие | чел | 20
2.3.20. | Разработка методического обеспечения региональной профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и стандартизации квалификаций выпускников | 01.01. | 31.12. | количество методических документов, разработанных и внедренных | ед | 8
2.3.21. | Организационное обеспечение внедрения процедур сертификации квалификаций выпускников и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ | 01.01. | 31.12. | количество подготовленных экспертов | чел | 30
2.4. | Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы департамента | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.4. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие молодежной политики" на 2014-2016 годы
2.4.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие молодежной политики" на 2014-2016 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.4.2. | Поддержка талантливой молодежи в сфере образования | 01.01. | 31.12. | реализованные проекты | ед. | 1
2.5. | Реализация мероприятий ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013-2015 годы
2.5.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" на 2013-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.5.2. | Приобретение стрелковых тренажёров для общеобразовательных щкол с классами кадетской направленности | 01.01. | 31.12. | количество приобретённых стрелковых тренажеров | ед | 4
2.5.3. | Проведение ежегодного областного конкурса "Лучший музей образовательного учреждения Ярославской области" | 01.01. | 31.12. | конкурс проведен | ед | 1
2.6. | Реализация мероприятий ОЦП "Противодействие коррупции в Ярославской области" на 2014-2015 годы
2.6.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Противодействие коррупции в Ярославской области" на 2014-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.6.2. | Проведение во внеурочное время в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях мероприятий по вопросам противодействия коррупции | 01.01. | 31.12. | количество проведенных мероприятий | ед. | не менее 10
2.7. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие информационного общества в Ярославской области" на 2014-2016 годы
2.7.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие информационного общества в Ярославской области" на 2014-2016 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.7.2. | Оснащение образовательных учреждений оборудованием и программным обеспечением для расширения использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения | 01.01. | 31.12. | количество образовательных учреждений, получивших оборудование и программное обеспечение для организации дистанционного обучения | шт. | 2
2.7.3. | Развитие системы мониторинга школьных автобусов | 01.01. | 31.12. | количество транспортных средств, выполняющих перевозки детей, оснащенных навигационным оборудованием ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) | шт. | 30
2.8. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2013-2015 годы
2.8.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2013-2015 годы | 01.01. | 2014-12-31 | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.8.2. | Привлечение новых участников в рамках реализации физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные услуги (работы) | 01.01. | 31.12. | число жителей области, охваченных мероприятиями проекта | чел. | 12000
2.9. | Реализация мероприятий ОЦП "Безопасный регион" в Ярославской области на 2013-2015 года
2.9.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Безопасный регион" в Ярославской области на 2013-2015 года | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.9.2. | Проведение учебно-методических семинаров с педагогическими работниками образовательных учреждений по вопросам профилактики экстремистских проявлений | 01.01. | 31.12. | количество проведенных мероприятий | шт. | 2
2.9.3. | Проведение в образовательных учреждениях "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе и по вопросам межнациональных отношений | 01.01. | 31.12. | количество проведенных мероприятий | шт. | 4
2.9.4. | Издание информационных буклетов для образовательных учреждений по профилактике терроризма, этноконфессионального экстремизма и ксенофобии, формированию культуры толерантности | 01.01. | 31.12. | количество изданных экземпляров | экз. | 10000
2.9.5. | Отработка практических навыков по действиям педагогов, персонала и учащихся при террористической угрозе | 01.01. | 31.12. | количество проведенных мероприятий | шт. | 2
2.9.6. | Проведение комплексных проверок готовности образовательных учреждений к началу учебного года | 01.01. | 31.12. | количество проведенных комплексных проверок | шт. | 1
2.10. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" на 2013-2016 годов
2.10.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" на 2013-2016 годов | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.10.2. | Организация повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Ярославской области по вопросу преподавания основ права | 01.01. | 31.12. | количество педагогических работников, повысивших квалификацию | чел. | не менее 51
2.10.3. | Разработка электронного учебника по повышению правовой грамотности учащихся общеобразовательных организаций Ярославской области | 01.01. | 31.12. | электронный учебник разработан | да/нет | да
2.11. | Реализация мероприятий ОЦП "Семья и дети Ярославии"на 2011-2015 годы
2.11.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Семья и дети Ярославии"на 2011-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.11.2. | Подготовка и издание молодежного информационного справочника "Ты можешь сам" для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01. | 31.12. | количество подготовленных и выпущенных справочников | ед/тираж, экз | 1/300
2.11.3. | Издание областного информационно-методического журнала для семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Теплый дом" | 01.01. | 31.12. | количество выпусков журнала единиц/число семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших консультационные услуги, тыс. семей | ед/число семей | 2/0,4
2.11.4. | Организация школы эффективного родительства для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подросткового и юношеского возраста (поддержка и совершенствование образовательного интернет-ресурса "Ты можешь сам") | 01.01. | 31.12. | число организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых организована школа эффективного родительства для подготовки к семейной жизни воспитанников через создание и поддержку деятельности образовательного интернет-ресурса "Ты можешь сам" | ед | 20
2.11.5. | Приобретение новогодних подарков для воспитанников ГОУ ЯО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01. | 31.12. | число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки | чел | 800
2.11.6. | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов - воспитанников ГОУ ЯО | 01.01. | 31.12. | число детей-инвалидов, получивших новогодние подарки | чел | 520
2.11.7. | Проведение областного фестиваля детского творчества воспитанников специальных (коррекционных) организаций области "Планета детства" | 01.01. | 31.12. | проведенный фестиваль/число детей, принявших в нем участие | ед/чел | 1/150
2.11.8. | Поддержка участия сборных команд области во всероссийских соревнованиях, в соревнованиях, проводимых в рамках специальной олимпиады России, проведение областной спартакиады обучающихся специальных (коррекционных) образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | число детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших поддержку | чел | 200
2.11.9. | Назначение и выплата ежемесячных губернаторских стипендий одаренным детям и единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, научным руководителям, иным наставникам одаренных детей в области образования | 01.01. | 31.12. | число детей, /число педагогов-наставников | чел/чел | 20/20
2.11.10. | Организация и обеспечение деятельности по сопровождению несовершеннолетних детей, участвующих в следственных действиях, в том числе пострадавших от насилия | 01.01. | 31.12. | число специалистов, обученных по данной программе | чел | 20
2.11.11. | Создание службы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательного пансиона "Маленькая мама" для оказания социально-психологической помощи выпускницам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с беременностью или рождением ребенка, на базе ГОУ ЯО детского дома - центра комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Солнечный" | 01.01. | 31.12. | число выпускниц, получивших услуги | чел | 20
2.11.12. | Организация пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, среди населения области | 01.01. | 31.12. | пропаганда семейных форм устройства проведена | да/нет | да
2.11.13. | Поддержка участия одаренных детей области в межрегиональных, российских, международных конкурсах, фестивалях, творческих школах в области образования | 01.01. | 31.12. | число одаренных детей области, принявших участие в конкурсах, фестивалях, творческих школах | чел | 300
2.11.14. | Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей в сфере образования | 01.01. | 31.12. | количество проведенных мероприятий/число детей, принявших участие | ед/чел | 2/1300
2.11.15. | Развитие и поддержка межведомственной электронной базы одаренных детей области и мониторинг их достижений, поддержка регионального портала "Таланты Ярославии" | 01.01. | 31.12. | электронная база одаренных детей области действует | да/нет | да
2.11.16. | Проведение областных фестивалей, конкурсов творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участие детей области во всероссийских фестивалях творчества среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01. | 31.12. | количество проведенных областных фестивалей, конкурсов творчества | ед | 1
2.11.17. | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные организации и организация лагерей дневного и круглосуточного пребывания на базе организаций образования и социального обслуживания населения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам и обучающимся государственных образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением за счет средств ОБ | чел | 800
2.11.18. | Организация работы профильных лагерей, вариативных смен, творческих проектов, походов и экспедиций для детей, участвующих в работе общественных объединений, детей, занимающихся в туристических, спортивных и патриотических объединениях, детей - победителей международных, всероссийских и областных предметных олимпиад, фестивалей самодеятельного творчества, спортивных соревнований, детей с девиантным поведением, детей с токсической зависимостью | 01.01. | 31.12. | количество детей, отдохнувших в профильных учреждениях | чел | 2300
2.11.19. | Организация детских лагерей труда и отдыха и занятости детей на общественно полезных работах: на сельскохозяйственных работах, на благоустройстве населенных пунктов, в школьных ремонтных бригадах | 01.01. | 31.12. | количество организованных детских лагерей труда и отдыха | ед | 45
2.11.20. | Создание и поддержка интернет-сайта "Ярославские каникулы" | 01.01. | 31.12. | сайт создан и функционирует | да/нет | да | ДО, ЦТИСО
2.11.21. | Разработка комплекса методических материалов для работы специалистов по профилактике насилия и жестокости в отношении детей и подростков | 01.01. | 31.12. | комплекс материалов разработан | да/нет | да
2.11.22. | Обеспечение деятельности методического кабинета по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних на базе ГАОУ ЯО "Институт развития образования" | 01.01. | 31.12. | методический кабинет функционирует | да/нет | да
2.11.23. | Поддержка и развитие интернет-сайта для несовершеннолетних "Подросток и закон" | 01.01. | 31.12. | интернет-сайт функционирует | да/нет | да
2.12. | Реализация мероприятий ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2012-2015 годы
2.12.1. | Реализация мероприятий ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2012-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.12.2. | Проведение тестирования обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу, на предмет немедицинского потребления ПАВ | 01.01. | 31.12. | количество обследованных лиц | чел. | 1500
2.12.3. | Проведение занятий профилактической направленности с обучающимися образовательных учреждений с использованием дистанционных образовательных технологий | 01.01. | 31.12. | количество проведенных занятий | шт. | 3
2.12.4. | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования для занятий в них обучающихся | 01.01. | 31.12. | количество спортивных залов образовательных учреждений, функционирующих в вечернее время | шт. | 256
2.13. | Реализация мероприятий региональной программы "Доступная среда"
2.13.1. | Реализация мероприятий региональной программы "Доступная среда" | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.13.2. | Оборудование социально значимых объектов областной собственности c целью обеспечения доступности для инвалидов (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий и т.д.), в том числе разработка ПСД | 01.01. | 31.12. | количество приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей | количество адаптированных объектов/количество объектов, на которых начата адаптация | 12/0
2.13.3. | Оснащение государственных учреждений реабилитации Ярославской области современным оборудованием | 01.01. | 31.12. | оснащены учреждения | ед | 1
2.14. | Реализация мероприятий региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" на 2011-2015 годы
2.14.1. | Реализация мероприятий региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" на 2011-2015 годы | 01.01. | 31.12. | доля реализованных мероприятий | % | 100
2.14.2. | Организация переподготовки пожилых граждан для работы по новым профессиям (специальностям) на базе образовательных организаций | 01.01. | 31.12. | количество граждан, прошедших переподготовку по новым профессиям | чел | 300
3.1. | Развитие педагогических кадров (формирование актуальных компетенций) в образовательной организации (внутрифирменная работа с персоналом) | [5 empty] | Астафьева С.В.
3.1.1. | Разработка Положения о региональной системе повышения квалификации работников образования | 01.01. | 01.03. | положение разработано | да/нет | да | Астафьева С.В., Курченкова В.В., Золотарева А.В.
3.1.2. | Внесение дополнения в должностные инструкции руководителей государственных образовательных организаций функции по развитию кадров образовательной организации | 01.01. | 01.05. | дополнения внесены | да/нет | да | ДО ЯО, МОУО
3.1.3. | Внесение дополнения в должностные инструкции руководителей образовательных организаций Положения о руководстве деятельностью по развитию кадрового потенциала | 01.01. | 31.12. | дополнения внесены | да/нет | да
3.2. | Разработка и внедрение эффективных моделей повышения квалификации работников образования на региональном уровне (формирование новых практик)
3.2.1. | Создание интернет-ресурса "Пространство развития педагогов Ярославской области" | 01.01. | 31.12. | ресурс создан | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В.
3.2.2. | Проведение Международного форума «Евразийский образовательный диалог» | 01.04. | 30.04. | мероприятие проведено | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В.
3.2.3. | Организация работы областного «Открытого педсовета» (лекции, выступления ведущих Российских педагогов и экспертов в области образования | 01.01. | 31.12. | количество проведенных педсоветов | ед | 4 | ДО ЯО, Золотарева А.В.
3.3. | Переход к эффективному контракту. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда работников образования
3.3.1. | Разработка типовой формы контракта с работниками образовательных организаций с учетом новых направлений деятельности (наставничество, руководство стажерской площадкой, работы в качестве эксперта и т.п.) | 01.01. | 31.12. | форма разработана | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В.
3.3.2. | Подготовка новой редакции Положения об оплате труда работников образования в Ярославской области с учетом дополнительных критериев оплаты труда | 01.01. | 01.03. | новая редакция подготовлена | да/нет | да
3.3.3. | Подготовка новой редакции Порядка определения объемных показателей образовательных организаций области с учетом дополнительных критериев | 01.01. | 01.03. | новая редакция подготовлена | да/нет | да
3.4. | Формирование резерва управленческих кадров. Развитие лидерства в сфере образования
3.4.1. | Проведение регионального фестиваля образовательных инициатив и проектов | 01.01. | 01.04. | мероприятие проведено | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В.
3.5. | Модернизация региональной системы педагогического образования
3.5.1. | Разработка и апробация модели управления региональной системой педагогического образования | 01.01. | 01.04. | модель разработана и апробирована | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В., ЯГПУ | есть
3.5.2. | Формирование регионального и муниципальных заказов на подготовку педагогических кадров | 01.01. | 31.12. | заказ сформирован | да/нет | да
3.5.3. | Формирование сети площадок на базе образовательных организаций для подготовки студентов – будущих педагогов | 01.01. | 31.12. | сеть площадок сформирована | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В., ЯГПУ
3.5.4. | Включение работодателей в процесс проектирования и реализации программ подготовки педагогических кадров в том числе в части организации практики и стажировок | 01.01. | 31.12. |  |  |  | ДО ЯО, ЯГПУ
3.5.5. | Организация повышения квалификации научно-педагогических кадров, осуществляющих подготовку и повышение квалификации работников образования | 01.01. | 31.12. |  |  |  | ДО ЯО, ЯГПУ, пед. колледжи
3.5.6. | Разработка и апробация в рамках ООП бакалавриата программ дисциплин по выбору студентов, отражающих актуальные проблемы региональной системы образования и направленных на овладение современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания | 01.01. | 31.12. | программы разработаны и апробированы | да/нет | да | ЯГПУ, ДО
3.5.7. | Разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ по направлениям укрупненной группы направлений подготовки и специальностей "Образование и педагогические науки", реализуемых в рамках сетевого взаимодействия ЯГПУ и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и общеобразовательных организаций | 01.01. | 31.12. | программы разработаны и реализованы | да/нет | да | ЯГПУ, ДО
3.5.8. | Разработка и апробация основных образовательных программ магистратуры для подготовки учителей-методистов и руководителей образовательных организаций, в том числе для лиц, не имеющих педагогического образования. | 01.01. | 31.12. | программы разработаны и апробированы | да/нет | да | ЯГПУ, ДО
3.6. | Модернизация системы профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии
3.6.1. | Инициирование создания и организационно-методическое сопровождение педагогических классов в общеобразовательных организациях области | 01.01. | 31.12. |  |  |  | ДО, ЯрПК, ЯГПУ
3.6.2. | Внесение изменений в региональное положение о педагогической олимпиаде школьников в интересах популяризации идей профессионального стандарта педагога | 01.01. | 31.12. | изменения в положение внесены | да/нет | да | ДО ЯО, Леонова И.С., ЯГПУ
Реализация Концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения одаренных детей в Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 15.04.2011 № 245-п "О Концепции межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения одаренных детей в Ярославской области (по отдельному плану)
3.7. | Повышение престижа профессии педагога
3.7.1. | Разработка и реализация проекта по созданию положительного имиджа учителя в СМИ | 01.01. | 31.12.
3.7.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы, направленной на повышение социального статуса педагога, формирование уважительного отношения со стороны общества к профессиональной деятельности педагога, в том числе на муниципальном и региональном уровнях | 01.01. | 31.12. | комплекс мероприятий разработан | да/нет | да | ДО ЯО, Золотарева А.В.
3.8. | Модернизация системы профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии
3.8.1. | Разработка и проведение комплекса профориентационных мероприятий для старшеклассников, направленных на повышение интереса к профессиям педагогического профиля | 01.01. | 31.12. | комплекс разработан, мероприятия проведены | да/нет | да | Кузнецова И.В.